## Tabelle1
IPERKA Phase | ID | Arbeitspaket | Aufwand (h) |  | Do |  |  |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Mo
[5 empty] | 2024-02-29 |  |  |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-03-05 |  |  |  | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-07 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-03-13 |  |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | 2024-03-18
|  |  | Sollzeit | Istzeit | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17
| 0 | Dokumentation | 25 | [39 empty] | Abgabe IPA 18:00
| 1 | Aufbau der Dokumentation | 1 | 1
| 2 | Grammatik & Rechtschreibprüfung Dokumentation | 2
| 3 | Expertenbesuche | 1 | 0.5
Informieren | 4 | PkOrg Aufgabenstellung analysieren | 1 | 1
| 5 | Kriterienkatalog analysieren | 1 | 1
| 6 | Fachspezifische Informationsbeschaffung | 2 | 2
Planen | 7 | Zeitplan erstellen | 2 | 2.5
| 8 | Konzept der Ausgangslage erstellen | 1 | 1
| 9 | Konzept für die Realiserung erstellen | 1 | 1
| 10 | Modell der Datenbank erstellen | 1 | 1
| 11 | Testkonzept erstellen | 1 | 1
Entscheiden | 12 | Lösungsvariante festlegen | 1 | 1
Realisieren | 13 | Erstellen der Datenbank | 2 | 1.5
| 14 | Fehlerbehandlung des Datenimports | 4 | 4
| 15 | Implementierung der Bildverwaltung | 4 | 4
| 16 | Autorisierung (Login & Logout) | 2 | 2
| 17 | Implementierung Benutzerverwaltung | 2 | 2
| 18 | Feinschliff/Puffer | 2 | 3
| 19 | Anpassung Kommunikation | 1 | 0.5
| 20 | Zugriffsschutz und Routing | 1 | 1
| 21 | Authentifizierungsarchitektur | 2 | 1.5
| 22 | Login-Logout-Komponente | 2 | 2
| 23 | Bildupload | 1 | 1
| 24 | Visuelle Darstellung der Bilder | 1 | 1
| 25 | Implementierung Bilderverwaltung | 2 | 3
| 26 | Anzeige der Transformationen | 1 | 1
| 27 | Anzeige der Imports | 1 | 0.5
| 28 | Implementierung der Benutzerverwaltung | 4 | 4
| 29 | Feinschliff/Puffer | 2 | 3
| 30 | Deployment | 2 | 2
Kontrollieren | 31 | Testfälle erstellen | 2 | 2
| 32 | Testfälle Testen | 4 | 8
Auswerten | 33 | Benutzerverwaltung Auswertung | 1 | 1
| 34 | Bilderverwaltung Auswertung | 1
| 35 | Fehlerbehandlung Auswertung | 1
| 36 | Reflexion | 1
| 37 | Fazit | 1
|  | Total | 87 | 61
Legende
Sollzeit
Istzeit
Meilenstein
Expertenbesuch
Backend
Frontend
Zeitangaben |  | Die Zahlen im Zeitplan markieren jeweils das Ende eines Arbeitsintervalls: „10“ steht für 10 Uhr, das Ende des ersten Blocks, der um 8 Uhr beginnt.